## B03 (QT theo nien độ 2018 2 (2
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ |  |  |  | Biểu mẫu: 03/CKTC-ĐTXD
CÔNG KHAI VỀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO NIÊN ĐỘ NĂM 2018
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Tổng mức vốn đầu tư được duyệt | Tổng dự toán được duyệt | Kế hoạch Vốn đầu tư năm 2018 | Giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu |  | Vốn đã thanh toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Lũy kế từ khởi công | Lũy kế từ đầu năm | Lũy kế từ khởi công | Lũy kế từ đầu năm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7
| Tổng số | 26291.043 | 25899.356 | 3183 | 14694.9275 | 2412.4515 | 14694.9275 | 3074.9275 | 0
I | Dự án quyết toán hoàn thành
1 | Dự án: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2015 | 13070.543 | 12678.856 | 663 | 12177.476 | 0 | 12177.476 | 662.476
II | Dự án chuẩn bị đầu tư
2 | Công trình: Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Tây Ninh | 10683.103 | 10683.103 | 370 | 321.5265 | 321.5265 | 321.5265 | 321.5265
III | Dự án triển khai mới trong năm
3 | Dự án: Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ | 2537.397 | 2537.397 | 2150 | 2195.925 | 2090.925 | 2195.925 | 2090.925
Tây Ninh, ngày 15 tháng 9 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

## B03 (QT theo nien độ 2020
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ |  |  |  | Biểu mẫu: 03/CKTC-ĐTXD
CÔNG KHAI VỀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO NIÊN ĐỘ NĂM 2019
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Tổng mức vốn đầu tư được duyệt | Tổng dự toán được duyệt | Kế hoạch Vốn đầu tư năm 2019 | Giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu |  | Vốn đã thanh toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Lũy kế từ khởi công | Lũy kế từ đầu năm | Lũy kế từ khởi công | Lũy kế từ đầu năm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7
| Tổng số | 18125.946 | 18125.946 | 9643 | 16557.9681 | 9220 | 16135.9255 | 9642.0426 | 0
I | Dự án quyết toán hoàn thành | 7442.843 | 7442.843 | 423 | 7016.4416 | 0 | 6594.399 | 422.0426
1 | Dự án: Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ | 2537.397 | 2537.397 | 174 | 2369.4051 | 0 | 2195.925 | 173.4801
2 | Dự án: Đầu tư trang thiết bị kiểm định máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động | 4905.446 | 4905.446 | 249 | 4647.0365 | 0 | 4398.474 | 248.5625
II | Dự án triển khai mới trong năm | 10683.103 | 10683.103 | 9220 | 9541.5265 | 9220 | 9541.5265 | 9220
1 | Công trình: Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Tây Ninh | 10683.103 | 10683.103 | 9220 | 9541.5265 | 9220 | 9541.5265 | 9220
Tây Ninh, ngày 25 tháng 2 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị

## B03 (QT theo nien độ 2018 2019)
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ |  |  |  | Biểu mẫu: 03/CKTC-ĐTXD
CÔNG KHAI VỀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO NIÊN ĐỘ NĂM 2018
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Tổng mức vốn đầu tư được duyệt | Tổng dự toán được duyệt | Kế hoạch Vốn đầu tư năm 2018 | Giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu |  | Vốn đã thanh toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Lũy kế từ khởi công | Lũy kế từ đầu năm | Lũy kế từ khởi công | Lũy kế từ đầu năm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7
| Tổng số | 26291.043 | 25899.356 | 3183 | 14694.9275 | 2412.4515 | 14694.9275 | 3074.9275 | 0
I | Dự án quyết toán hoàn thành
1 | Dự án: Nâng cao năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014-2015 | 13070.543 | 12678.856 | 663 | 12177.476 | 0 | 12177.476 | 662.476
II | Dự án chuẩn bị đầu tư
2 | Công trình: Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Tây Ninh | 10683.103 | 10683.103 | 370 | 321.5265 | 321.5265 | 321.5265 | 321.5265
III | Dự án triển khai mới trong năm
3 | Dự án: Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ | 2537.397 | 2537.397 | 2150 | 2195.925 | 2090.925 | 2195.925 | 2090.925
Tây Ninh, ngày 15 tháng 01 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

## B05 (TT TDC)
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ |  |  | Biểu mẫu: 05/CKTC-ĐTXD
CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2018
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Tổng dự toán được duyệt | Lũy kế vốn đã cấp | KHV giao 2018 | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Tổng số | 13070.543 | 13070.543 | 0 | 663
1 | Nâng cao năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2014- 2015 | 13070.543 | 13070.543 | 0 | 663
Tây Ninh, ngày 15 tháng 11 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị

## B05 (cHUAN BI DAU TU)
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ |  |  | Biểu mẫu: 05/CKTC-ĐTXD
CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2018
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Tổng dự toán được duyệt | Lũy kế vốn đã cấp | KHV giao 2018 | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Tổng số | 10683.103 | 10683.103 | 0 | 370
1 | Công trình: Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Tây Ninh | 10683.103 | 10683.103 | 0 | 370
Tây Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2018
Thủ trưởng đơn vị

## B02 (giam sat TBCD)
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ |  |  |  | Biểu mẫu: 02/CKTC-ĐTXD
CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2019
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Gía gói thầu được duyệt | Gía dự thầu | Gía trúng thầu | Gía ký hợp đồng | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Dự toán: Mua sắm trang thiết bị khoa học và công nghệ năm 2019
A | Gói thầu: trang thiết bị | 31.476 | 31.476 | 31.476 | 31.476
| *Gói thầu giám sát lắp đặt và cung cấp thiết bị | 31.476 | 31.476 | 31.476 | 31.476
| Công ty liên doanh TNHH Tư vấn Y tế Mediconsult Việt Nam | 31.476 | 31.476 | 31.476 | 31.476
Tây Ninh, ngày 15 tháng 10 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

## B05 (DA CNSH bo sung)
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ |  |  | Biểu mẫu: 05/CKTC-ĐTXD
CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2019
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Tổng dự toán được duyệt | Lũy kế vốn đã cấp | KHV giao 2019 (bổ sung) | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Tổng số | 10683.103 | 10683.103 | 5000 | 4220
1 | Công trình: Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Tây Ninh | 10683.103 | 10683.103 | 5000 | 4220
Tây Ninh, ngày 05 tháng 9 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

## B05 (Tru so)
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ |  |  | Biểu mẫu: 05/CKTC-ĐTXD
CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2019
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Tổng dự toán được duyệt | Lũy kế vốn đã cấp | KHV giao 2019 | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Tổng số | 2537.397 | 2537.397 | 0 | 174
1 | Dự án: Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ | 2537.397 | 2537.397 | 0 | 174
Tây Ninh, ngày 14 tháng 10 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

## B05 (ATLD)
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ |  |  | Biểu mẫu: 05/CKTC-ĐTXD
CÔNG KHAI VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2019
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Tổng dự toán được duyệt | Lũy kế vốn đã cấp | KHV giao 2019 | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Tổng số | 4905.446 | 4905.446 | 0 | 249
1 | Dự án: Đầu tư trang thiết bị kiểm định máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động | 4905.446 | 4905.446 | 0 | 249
Tây Ninh, ngày 11 tháng 11 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

## B04 (Tru so)
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ |  |  | Biểu mẫu: 04/CKTC-ĐTXD
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2019
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Giá trị đề nghị quyết toán | Giá trị quyết toán được duyệt | Chênh lệch | Ghi chú
1 | 2 | 3 |  | 6 |  | 7
| Tổng số | 2537.397 | 2371.7811 | 2369.4051 | 2.376
A | DỰ ÁN: NÂNG CẤP CẢI TẠO TRỤ SỞ SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ | 2537.397 | 2371.7811 | 2369.4051 | 2.376
Tây Ninh, ngày 05 tháng 8 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

## B04 (ATLD)
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ |  |  | Biểu mẫu: 04/CKTC-ĐTXD
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2019
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Giá trị đề nghị quyết toán | Giá trị quyết toán được duyệt | Chênh lệch | Ghi chú
1 | 2 | 3 |  | 6 |  | 7
| Tổng số | 4905.446 | 4660.1935 | 4647.0365 | 13.157
A | Dự án: Đầu tư trang thiết bị kiểm định máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động | 4905.446 | 4660.1935 | 4647.0365 | 13.157 | Tiền phí thẩm tra quyết toán giảm
Tây Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

## B03 (Sua tru so)
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ |  |  |  | Biểu mẫu: 03/CKTC-ĐTXD
CÔNG KHAI VỀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO NIÊN ĐỘ NĂM 2019
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Tổng mức vốn đầu tư được duyệt | Tổng dự toán được duyệt | Kế hoạch Vốn đầu tư năm 2019 | Giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu |  | Vốn đã thanh toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Lũy kế từ khởi công | Lũy kế từ đầu năm | Lũy kế từ khởi công | Lũy kế từ đầu năm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7
| Tổng số | 2537.397 | 2537.397 | 174 | 2369.4051 | 0 | 2195.925 | 173.4801 | 0
1 | Dự án: Nâng cấp, cải tạo Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ | 2537.397 | 2537.397 | 174 | 2369.4051 | 0 | 2195.925 | 173.4801
Tây Ninh, ngày 05 tháng 8 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

## B03 (ATLD)
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ |  |  |  | Biểu mẫu: 03/CKTC-ĐTXD
CÔNG KHAI VỀ SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ THEO NIÊN ĐỘ NĂM 2019
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Tổng mức vốn đầu tư được duyệt | Tổng dự toán được duyệt | Kế hoạch Vốn đầu tư năm 2019 | Giá trị khối lượng hoàn thành đã nghiệm thu |  | Vốn đã thanh toán |  | Ghi chú
[5 empty] | Lũy kế từ khởi công | Lũy kế từ đầu năm | Lũy kế từ khởi công | Lũy kế từ đầu năm
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7
| Tổng số | 4905.446 | 4905.446 | 249 | 4647.0365 | 0 | 4398.474 | 248.5625 | 0
1 | Dự án: Đầu tư trang thiết bị kiểm định máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động | 4905.446 | 4905.446 | 249 | 4647.0365 | 0 | 4398.474 | 248.5625
Tây Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

## B02 (Đấu thầu)
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ |  |  |  | Biểu mẫu: 02/CKTC-ĐTXD
CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2019
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Gía gói thầu được duyệt | Gía dự thầu | Gía trúng thầu | Gía ký hợp đồng | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Dự toán: Mua sắm trang thiết bị khoa học và công nghệ năm 2019
A | Gói thầu: Tư vấn đấu thầu thiết bị | 10.5963 | 10.596 | 10.596 | 10.596
| Gói thầu: Tư vấn đấu thầu thiết bị | 10.5963 | 10.596 | 10.596 | 10.596
| Công ty TNHH MTV XD Nguyễn Phi Dũng | 10.5963 | 10.596 | 10.596 | 10.596
B | Gói thầu: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298
| Gói thầu: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298
| Công ty TNHH Tây Nam Phát | 5.298 | 5.298 | 5.298 | 5.298
Tây Ninh, ngày 29 tháng 7 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

## B02 (Tham đinh gia BTC value
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ |  |  |  | Biểu mẫu: 02/CKTC-ĐTXD
CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2019
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Gía gói thầu được duyệt | Gía dự thầu | Gía trúng thầu | Gía ký hợp đồng | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Dự toán: Mua sắm trang thiết bị khoa học và công nghệ năm 2019
A | Gói thầu: Thẩm định giá | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57
| Gói thầu: Thẩm định giá | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57
| Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTCvalue | 14.57 | 14.57 | 14.57 | 14.57
Tây Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

## B02 (goi Thiet bi)
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ |  |  |  | Biểu mẫu: 02/CKTC-ĐTXD
CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2019
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Gía gói thầu được duyệt | Gía dự thầu | Gía trúng thầu | Gía ký hợp đồng | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Dự toán: Mua sắm trang thiết bị khoa học và công nghệ năm 2019
A | Gói thầu: trang thiết bị | 5298.15 | 5246 | 5246 | 5246
| *Gói thầu cung cấp thiết bị | 5298.15 | 5246 | 5246 | 5246
| Công ty Cổ phần Xây dựng và Kỹ thuật Toàn Thịnh | 5298.15 | 5246 | 5246 | 5246
Tây Ninh, ngày 07 tháng 10 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

## B02 (DA CNSH - Goi 1+3+6)
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ |  |  |  | Biểu mẫu: 02/CKTC-ĐTXD
CÔNG KHAI KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU NĂM 2019
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Giá gói thầu được duyệt | Giá dự thầu | Giá trúng thầu | Giá ký hợp đồng | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Dự án: Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Tây Ninh
A | Gói thầu số 1: Tư vấn đấu thầu thi công xây dựng | 22.831 | 22.831 | 22.831 | 22.831
| Công ty TNHH MTV XD Nguyễn Phi Dũng | 22.831 | 22.831 | 22.831 | 22.831
B | Gói thầu số 3: Tư vấn quản lý dự án | 260.662 | 260.661 | 260.661 | 260.661
| BQL Dự Án Đầu tư xây dựng tỉnh TN | 260.662 | 260.661 | 260.661 | 260.661
C | Gói thầu số 6: Thẩm định giá thiết bị | 11.575 | 11.575 | 11.575 | 11.575
| Công ty Cổ phần Tư vấn và Thẩm định giá Đông Nam Á | 11.575 | 11.575 | 11.575 | 11.575
Tây Ninh, ngày 15 tháng 1 năm 2019
Thủ trưởng đơn vị

## B04 (2020)
Đơn vị: Sở Khoa học và Công nghệ |  |  | Biểu mẫu: 04/CKTC-ĐTXD
CÔNG KHAI TÌNH HÌNH PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH NĂM 2020
Đơn vị tính: triệu đồng
STT | Nội dung | Tổng mức đầu tư được duyệt | Giá trị đề nghị quyết toán | Giá trị quyết toán được duyệt | Chênh lệch | Ghi chú
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Tổng số | 10683.104 | 10574.296 | 10574.296 | 0
A | Dự án: Nâng cấp, mở rộng đầu tư trại thực nghiệm ứng dụng công nghệ sinh học cho Trung tâm Thông tin, ứng dụng tiến bộ KHCN tỉnh Tây Ninh | 10683.104 | 10574.296 | 10574.296 | 0 | QĐ phê duyệt QT số 96/QĐ-STC ngày 17/4/2020
Tây Ninh, ngày 23 tháng 4 năm 2020
Thủ trưởng đơn vị